东校区学生公寓北侧河道清淤项目询价文件
一、项目名称：东校区学生公寓北侧河道清淤项目
二、招标方式：询价。
三、公告时间：2026年9月28日至2026年10月9日。
四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，具有本项目经营范围，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.投标人具有市政公用工程施工总承包二级或水利水电工程施工总承包三级及以上资质。

4.投标人具有环保工程专业承包三级及以上资质。
5. 本项目不允许分包与转包。

五、项目内容与要求
湖州师范大学东校区东北方向有一段长度约305米河道和长度约25米桥洞，宽度平均在2米左右，淤泥最深处达到1米左右。现需要清除河道内淤积泥沙、杂草及垃圾，疏通河道，同步做好淤泥清运、岸坡简易维护等工作。要求如下：

1.采用水利冲挖方式进行清淤，清淤时需要排干河道内的水，需要修筑临时围堰。

2.控制开挖深度，禁止超挖扰动原河床，防止岸坡塌方。施工完成后：（1）保证坡面稳定，无塌坡、残留淤泥挂坡；（2）清除河内垃圾、树根、障碍物、暗坝、阻水构筑物；（3）将施工范围内淤泥、浮泥全部清走，河底无厚浮泥，只留天然硬质河床。

3.污泥用封闭式槽罐车、吸污车、船只等运输方式进行运输，确保不污染到河道及周边环境。

4.污泥运至国家合法单位或公司进行处置且必须符合国家环保要求；

5.项目临市政道路施工，车流大，易发生路面污染、交通安全事件，必要时应设围挡和警示标志及交警、城管等部门备案。

6.校园人员密集，严防学生靠近河道作业区，防溺水、坠岸风险。

7.施工中的噪音、淤泥运输、异味、废水排放等问题应综合考虑，必要时提前对接环保、城管等部门，同时优化施工方式，将施工影响降至最低。

8.关注天气，避开汛期，制定应急抽排、围堰溃塌等应急预案。

9.开工前，由中标单位负责向各相关主管部门办理本项目施工所需报备、报批手续，取得许可后方可开工。如因施工单位手续缺失、施工行为不符合管理规定，在施工期间被相关主管部门叫停工程，施工单位应当无条件配合执行停工要求，并承担由此造成的全部经济损失、工期损失及法律责任。

六、项目预算

本项目报价不得高于人民币玖万伍仟柒佰元整（￥95700），否则作为废标处理。报价包含清淤费、人工费、保险费、现场踏勘费、措施费、机械费、垃圾清运费、税金等全部费用。

七、项目完成时间

该项目要求于2026年10月30日前完成。

八、付款方式

经采购人核对并验收合格后，中标人一次性开具合同结算款全额发票，采购人在14个工作日内支付合同结算款的100%。

九、报价文件编制：

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价单(含清淤费、人工费、保险费、现场踏勘费、措施费、机械费、垃圾清运费、税金等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价，以人民币计，并以大写为准)。附件1
2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）。

4.市政公用工程施工总承包二级或水利水电工程施工总承包三级及以上资质证明材料。

5.环保工程专业承包三级及以上资质证明材料
6.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、投标代表人在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证、法定代表人身份证复印件；

7.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（zfcg.czt.zj.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）；
8.投标人开户银行、户名、账号。

投标文件未按规定盖章、签字、装订，密封封装或未按照“正本一份，副本一份”递交，作无效标处理。

十、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人公章，在报价文件由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交时间：2026年10月10日（周六）09:00时。

3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范大学东校区2号行政楼214室。

4.联系人：卢老师，联系电话：0572-2321597。  

十一、招评审方法及成交

    评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者作为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新询价。

十二、资格最终审查

（一）网上公示

采购人将审查有效中标结果并在湖州师范大学后勤服务中心网公示，公示期为一个工作日，采购人只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购人将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签定合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购人签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购人对中标结果不负责解释。

十三、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后30个工作日内与采购人签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书30天内借故拖延、拒签合同者，采购人即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十四、相关术语

采购人：系指本次招标的湖州师范大学后勤服务中心。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。
十五、询价信息发布

本次询价所涉及的询价公告、变更公告、采购公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：https://houqin.huznu.edu.cn/。

湖州师范大学后勤服务中心

                                    2026年9月28日
合同主要条款
甲方：湖州师范大学                           （以下简称甲方）

乙方：_______________________                （以下简称乙方）

根据东校区学生公寓北侧河道清淤项目的要求和乙方的承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，共同达成以下合同条款。

一、项目名称、合同总价

1.项目名称：东校区学生公寓北侧河道清淤项目

2.合同总价：人民币_____________整（￥________）。合同总价包含清淤费、人工费、保险费、现场踏勘费、措施费、机械费、垃圾清运费、税金等全部费用。本项目需进行工程审计，最终结算以审计审定价格为准。工程审计追加费由中标人支付。

二、项目内容与要求
湖州师范大学东校区东北方向有一段长度约305米河道和长度约25米桥洞，宽度平均在2米左右，淤泥最深处达到1米左右。现需要清除河道内淤积泥沙、杂草及垃圾，疏通河道，同步做好淤泥清运、岸坡简易维护等工作。

要求如下：

1.采用水利冲挖方式进行清淤，清淤时需要排干河道内的水，需要修筑临时围堰。

2.控制开挖深度，禁止超挖扰动原河床，防止岸坡塌方。施工完成后：（1）保证坡面稳定，无塌坡、残留淤泥挂坡；（2）清除河内垃圾、树根、障碍物、暗坝、阻水构筑物；（3）将施工范围内淤泥、浮泥全部清走，河底无厚浮泥，只留天然硬质河床。

3.污泥用封闭式槽罐车、吸污车、船只等运输方式进行运输，确保不污染到河道及周边环境。

4.污泥运至国家合法单位或公司进行处置且必须符合国家环保要求；

5.项目临市政道路施工，车流大，易发生路面污染、交通安全事件，必要时应设围挡和警示标志及交警、城管等部门备案。

6.校园人员密集，严防学生靠近河道作业区，防溺水、坠岸风险。

7.施工中的噪音、淤泥运输、异味、废水排放等问题应综合考虑，必要时提前对接环保、城管等部门，同时优化施工方式，将施工影响降至最低。

8.关注天气，避开汛期，制定应急抽排、围堰溃塌等应急预案。

9.开工前，由乙方负责向各相关主管部门办理本项目施工所需报备、报批手续，取得许可后方可开工。如因施工单位手续缺失、施工行为不符合管理规定，在施工期间被相关主管部门叫停工程，施工单位应当无条件配合执行停工要求，并承担由此造成的全部经济损失、工期损失及法律责任。

10.乙方施工时，应做好安全防范措施。因乙方原因造成人员及财产损失的，由乙方负全部责任。

三、项目完成时间

2026年10月30日前完成.
四、付款方式

经甲方验收合格后，乙方一次性开具合同结算款全额发票，采购人在14个工作日内支付合同结算款的100%。

五、违约终止合同

乙方有下列情况之一的，甲方有权单方终止本合同：

1.乙方未能在合同规定的期限内完成本项目；

2.乙方在收到甲方发出的违约通知单之日起3天内，或在经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

3.乙方未能履行合同规定的其它义务；

4.乙方将项目转包。

六、争端解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

七、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方加盖公章签字之日起生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：湖州师范大学          乙方（盖章）：  

法定代表人或委托代表：            法定代表人或委托代表：        

地址：浙江省湖州市二环东路         地址：

759号

电话：0572-                        电话：

邮编：313000                       邮编：

开户银行：建行吴兴支行          开户银行：

银行账号：33001649335050002860   银行账号：

统一社会信用代码：            统一社会信用代码：

123305004711725032              

联系人：                         联系人：

签约日期：2026年 月 日 合同签订地：浙江省湖州市二环东路759号

报 价 单

项目名称：东校区学生公寓北侧河道清淤项目

本项目投标报价：

清淤河道长度330米，单价     元/米，

合计：人民币大写：            （¥           ）。

注：1.含清淤费、人工费、保险费、现场踏勘费、措施费、机械费、垃圾清运费、税金等全部费用。

2.投标报价高于采购预算者视为无效报价，以人民币计，并以大写为准。

我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款。并同意按此价格提供服务。

报价单位：                           

                                 （盖章）

                            报价代表（签字）：            

                        日期：  年     月     日



